| Вид документа | Стандартная операционная процедура |  |
| --- | --- | --- |
|  | Издание | № 1 |
|  | Запись в едином реестре документации | СОП 08-2023 |
|  | Экземпляр | 1 |
|  | Общее количество страниц | 3 |
|  | Введение в действие | .2023 |
|  | Дата актуализации |  |
|  | Срок действия | бессрочно |
| Название документа | Подготовка и проведение муниципального воспитательного мероприятия |  |

| Разработал: |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | ФИО | Подпись | Должность | ФИО | Подпись |
|  | Кирина Елена Анатольевна |  |  | Митусова Марьяш Маратовна |  |

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Цель | Организовать и провести муниципальное воспитательное мероприятие |
| --- | --- |
| Субъекты СОП | Муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства», члены муниципального штаба воспитательной работы |
| Ответственное лицо | Председатель муниципального штаба воспитательной работы |

- НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Конституция Российской Федерации

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Стандарт ISO 21001:2018

- Стратегия развития образования Курской области на период до 2030 года

- «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

- Целевая модель развития региональной системы воспитания в Курской области

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

ДОО – детские общественные объединения

ОО – общеобразовательная организация

ШВР – штаб воспитательной работы

ВР – воспитательная работа

МО – муниципальное образование

- ПРОЦЕДУРА

| № п/п | Шаг | Действия | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания муниципального ШВР | В повестку заседания включаются для рассмотрения следующие вопросы: - Определение мероприятия согласно сводному муниципальному плану воспитательной работы - Определение целевых групп участников мероприятия - Определение формата проведения мероприятия - Определение места проведения мероприятия - Определение социальных партнеров - Определение контрольных точек - Распределение зон ответственности среди членов ШВР при подготовке мероприятия | Муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства», председатель муниципального ШВР | Вынесены решения по всем вопросам повестки |
| 2 | Проведение подготовительного этапа, включающего информационную кампанию | Выполнение контрольных точек ответственными за подготовку мероприятия | Члены ШВР | Все контрольные точки достигнуты в установленные сроки |
| 3 | Проведение заседания ШВР | На заседании рассматриваются вопросы о выполнении контрольных точек | Муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства», председатель муниципального ШВР | Вынесено решение о завершении подготовительного этапа и проведении мероприятия |
| 4 | Проведение мероприятия | Мероприятие проводится согласно определённому формату | Председатель муниципального ШВР | Мероприятие проведено в полном объеме |
| 5 | Информационное сопровождение мероприятия | Размещение информации о проведении мероприятия на официальных ресурсах муниципального образования | Председатель муниципального ШВР | Информация размещена на официальном сайте МО, социальных сетях, муниципальных СМИ |
| 6 | Получение обратной связи | Получение обратной связи от целевых групп участников мероприятия, социальных партнеров | Секретарь муниципального ШВР | Полученная обратная связь проанализирована для дальнейшего планирования муниципальных воспитательных мероприятий |
| 7 | Проведение заседания ШВР | На заседании рассматриваются итоги проведения мероприятия с учетом анализа обратной связи от целевых групп участников мероприятия, социальных партнеров | Председатель муниципального ШВР | Вынесено решение б учете полученных результатов в дальнейшем планировании воспитательных мероприятий |

- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

| № п/п | Причина изменения | Перечень изменений | № пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измененного | аннулированного | дополнительного |

- ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № п/п | ФИО | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |